## Etat liquidatif acompte
Etat liquidatif d'acompte mensuel
(Annexe D du Code général des collectivités territoriales – Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022) (Annexe B de l'arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat)
N° du marché
Titulaire
Montant initial HT |  |  | 493100
Montant initial TTC |  |  | 589747.6
Avenant 1
Montant global TTC |  |  | 589747.6
Situation n° 3 Mois de
a) Montant TTC avance versée (10 %) |  |  | 58974.76
b) Montant HT des prestations réalisées | Situation du mois : |  | 30000
prix de base (marché + avenant) | Détail cumulé situations antérieures :
| Situation 1 |  | 10000
| Situation 2 |  | 50000
| Situation 3 |  | 80000
Situation 4
Situation 5
Situation 6
Situation 7
Situation 8
Situation 9
Situation 10
Situation 11
Situation 12
| Total cumulé réalisé : | 28.39% | 140000
c) Actualisation/Révision des prix HT |  |  | 210
(cf. état liquidatif ci-joint)
d) Prime actualisée ou révisée |  |  | 0
Montant HT de la prime |  |  | 0
Actualisation/Révision (cf. état liquidatif ci-joint) |  |  | 0
Montant total HT des prestations réalisées (b + c + d) : |  |  | 30210
e) TVA sur b + c + d |  | 20% | 6042
f) Montant total TTC des prestation réalisées |  |  | 36252
(b + c + d + e)
Déductions à opérer
Prestations réalisées TTC hors variation de prix |  |  | 36000
g) Retenue de garantie |  |  | 1800
sur prestations réalisées TTC hors variation (5 %)
h) Résorption de l'avance (entre 65 et 80 %) |  |  | 0
i) Total à déduire (g + h) |  |  | 1800
j) Somme globale restant due (f - i) |  |  | 34452
k) Somme due au sous-traitant (paiement direct) |  |  | 0
(cf. attestation ci-jointe)
l) Somme revenant au titulaire (j - k) |  |  | 34452
m) Pénalités de retard applicables au titulaire |  |  | 500
(cf. état liquidatif ci-joint)
n) Somme à verser au titulaire (l - m) |  |  | 33952
Signature de l'ordonnateur

## Annexe - Somme due au sous-trai
Etat annexe – liquidation de la somme due au sous-traitant
(Annexe D du Code général des collectivités territoriales – Décret n° 2022-505 du 23 mars 2022) (Annexe B de l'arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat)
N° du marché
Sous-traitant
Montant maximum HT (DC4)
Montant maximum TTC (DC4)
Situation n° 3 Mois de
a) Nature et montant HT des prestations exécutées :
0
0
0
0
b) Montant total HT des prestations exécutées | 0
(prix de base)
c) TVA sur prestations exécutées (20%) | 0
e) Montant total TTC des prestations exécutées | 0
f) Montant HT variation de prix | 0
g) TVA sur variation de prix | 0
h) Montant TTC variation de prix | 0
i) Somme due au sous-traitant | 0
(e + h)